## DB
발생 일시 | 현상 | 해결 시도 과정 | 원인 분석 | 해결 방안 | 비고 | 참여자
2025-07-08 | Azure VM 리소스를 생성하고 postgreSQL DB 생성 후 DBeaver로 접속 시도 시 timeout error 발생 | 1. 5432포트 인바운드 규칙 Azure 페이지와, VM 방화벽에 추가 (여기서 오타를 입력해서 오류 발생) 2. postgresSQL 환경설정과 관련된 postgresql.conf 파일 내용 수정 후 재부팅해도 연결이 되지 않음 3. telnet 명령어를 통해 VM 포트에 연결 자체가 안되는 것을 확인 4. 방화벽 해제 후 연결 되는 것을 확인 5. 인바운드 규칙에서 포트 오타 발견 | 포트 번호 오타 | 오타 수정(5342 > 5432) |  | 임승수
2025-07-08 | 다수의 인원이 DBeaver 접속 및 데이터 적재가 원활하지 않은 문제 발생 |  | 다수가 동시에 접속해 발생한 병목 현상 | Azure PostgreSQL 리소스를 생성해 사용 |  | 전원

## DataFactory
발생 일시 | 현상 | 해결 시도 과정 | 원인 분석 | 해결 방안 | 비고 | 참여자
2025-07-09 | 데이터 흐름에서 데이터 미리보기가 되지 않음 |  | DB 연결 시 사용자 이름 란에 공백이 있었음 | 공백 제거 |  | 김진우, 박형진, 임승수
2025-07-09 | 파이프라인에서 데이터 복사 중 스키마를 읽어오지 못함 | 1. Azure postgreSQL 네트워킹 탭의 방화벽 규칙에 ADF IP 주소 추가 2. pg_catalog.pg_tables의 테이블 접근 권한 확인 | 싱크 대상 데이터 세트의 연결 테이블이 비어있어 스키마도 없음 | 연결된 postgreSQL에 테이블 생성 후 데이터 세트와 연결 | 연결된 테이블이 없는 것이 문제였는지 스키마가 없는 것이 문제였는지 확인하지 못함 | 김진우, 박형진
2025-07-09 | DataFlow작업 중 싱크카드의 테이블에 데이터가 적재되지 않음 |  | DB에 적재될 빈테이블을 스키마 정의없이 생성 | DB에서 싱크테이블로 사용될 테이블을 스키마와 함께 생성 |  | 김진우, 박형진
2025-07-15 | 실시간데이터를 bronze -> silver로 정제하는 과정에서, 정제 대상이 아닌 과거 데이터까지 불필요하게 불러와지는 문제 | 1. timestamp 를 기준으로 정렬하여, Data Factory Data Flow의 Source 설정 - Source options 탭에서 Query를 수정 → 가장 최근의 timestamp에 해당하는 데이터만 가져오도록함. 2. 그러나 orderby timestamp 등의 쿼리는 연산에 부담을 줄 수 있는 문제 발생 → 행이 많은 실시간데이터(예: 10분에 1000개 적재됨)는 PostgreSQL에서 테이블별로 인덱스를 생성하여 실시간 데이터 처리 성능을 향상시킴. 3. 쿼리 수정시 이후 data flow 로직에서 수정된 컬럼을 인식하지 못하는 문제 발생 → data flow의 source 부분에서 Import projection 수동 설정 → 성공. ADF가 실제 쿼리 실행해서 컬럼 스키마를 가져옴. | 실시간데이터 특성상 bronze 테이블에는 과거에 수집된 데이터까지 한 번에 적재되고 있음 | silver 단계에서, bronze의 모든 데이터를 정제하는 것이 아닌 최근에 발생한 이벤트의 데이터만 정제하는 로직을 추가하는 것이 필요 | 1. Data Flow source 쿼리 추가 SELECT * FROM bronze.api_bronze_departure_weather WHERE timestamp = ( SELECT timestamp FROM silver.api_bronze_departure_weather ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1 ) 2. PostgreSQL 인덱스 추가 CREATE INDEX idx_api_bronze_departure_weather_timestamp ON bronze.api_bronze_departure_weather(timestamp DESC); | 임승수, 서상원, 송누림

## Azure ML Studio
발생 일시 | 현상 | 해결 시도 과정 | 원인 분석 | 해결 방안 | 비고 | 참여자
2025-07-15 | ml studio- postgersql/databricks 데이터 연동불가 | ML 스튜디오와 postgresql 연동하였으나 가져와지지 않음, 데이터브릭스 기준 딕셔너리 생성 후 csv 저장중 파일 경로 및 생성 오류로 다운 불가 |  | 디비버로 csv 파일 로컬을 통해 연동 |  | 서상원
2025-07-15 | 머신러닝 모델 생성 중 업로드 된 데이터 AutoML 지원 불가 | 헤더 관련 재설정, 새로운 데이터 업로드 | 헤더 관련 문제 | 디자이너로 오토 ml이 아닌 직접 모델 생성 |  | 서상원
2025-07-19 | 저장소 생성 후 데이터 자산 만들시 SSL 오류가 뜨면서 쿼리가 실행되지 않음 | 새로운 저장소 생성, ssl인증 건너뛰기, ssl인증 옵션 삭제, | SSL 인증서가 postgres와 ml스튜디오가 호환이 안되는 문제로 추정 | 실시간 데이터의 경우, 데이터브릭스에서 작업 |  | 서상원 임승수

## Databricks
발생 일시 | 현상 | 해결 시도 과정 | 원인 분석 | 해결 방안 | 비고 | 참여자
2025-07-09 | 카탈로그에 적재했던 데이터가 사라짐
2025-07-09 | Databricks에서 PostgreSQL 데이터 접근 불가 문제 |  | 권한 부족, 방화벽 다수가 동시에 접속 | 1. Databricks 카탈로그 연결 권한 부여 2. PostgreSQL 방화벽에 KoreaCentral databricks IP 허용 3. PostgreSQL 서버 파라미터 변경 | PostgreSQL 방화벽에 databricks IP 허용, max_connection파라미터 50->100 | 박상필
2025-07-09 | Databricks에서 가공한 데이터가 PostgreSQL에 적재되지 않고 Only READ credentials can be retrieved for foreign tables 오류가 발생하는 문제 | 1. 외부 연결 DB에 대한 write 권한 확인 및 허용 2. 외부 연결 재생성 후 시도 3. 클러스터 재시작 후 시도했으나 세로운 에러 발생 [FAILED_JDBC.UNCLASSIFIED] Failed table existence check: bronze.test SQLSTATE: HV000 | 외부 연결 DB는 카탈로그에 적재하는 방식(예: .saveAsTable())이 불가능한 것으로 보임 | JDBC 방식 (예: df.write.format("jdbc")) 을 사용해 PostgreSQL에 직접 적재하는 방식 사용 | JDBC 방식 df.write.format("jdbc")) | 송누림
2025-07-09 | Databricks에서 PostgreSQL 적재 시 컬럼 타입이 변경되는 문제 | 1. 적재 시 .option("createTableColumnTypes", ... )을 사용해 컬럼 타입 지정하면 오류발생 Unspported data type "TEXT" 2. 적재 이후 DBeaver GUI를 사용해 수동으로 컬럼타입 변경하려 했으나 번거로움 3. 적재 이전 PostgreSQL에서 스키마를 미리 생성하였으나 overwrite모드를 사용하면 컬럼타입이 유지되지 않음 | Databricks는 컬럼타입을 지정하지 않으면 자동으로 생성함 Databricks는 일부 데이터 타입( 'TEXT')을 지원하지 않음 .mode("overwrite") 사용 시 기존 테이블의 내용 및 스키마가 모두 삭제된 후 새로 생성됨 | PostgreSQL에 먼저 테이블 스키마를 생성하여 컬럼 타입을 지정해둔 후, overwrite가 아닌 append 모드 사용하여 적재하는 방식 사용 | append 모드 .mode("append") | 송누림
2025-07-14 | 실제 운항 데이터와 항공사별 통계 데이터 조인 중 NULL 값 발생 |  | 모든 항공사가 저장되어 있지 않았음 | 누락된 항공사 파악 후 목록 추가 |  | 박형진
2025-07-16 | 실시간 데이터가 데이터브릭스 내 최신화 안됨 | 디비버에 테이블 적재 후 최신화 된 데이터 불러오는 코드 작성, 그 코드를 기반으로 전처리 후, postgres에 테이블 덮어쓰기, 이후 10분마다 해당 노트북 작동하도록 설정 | 스냅샷버전이기에 새로 들어올때마다 최신화 요망 | 테이블 정제 후 디비버에 적재 및 노트북 크론식 트리거(10분마다) |  | 서상원
2025-07-17 | 실시간 api 테이블 3개 조인후 분석시 지속적 오류 | 코드 수정 및 샘플링 클러스터 업데이트 이전 한정처리 | 메모리 이슈로 지속적 오류 | 컬럼 한정처리 |  | 서상원
2025-07-17 | 조인된 테이블 저장 오류 | 여러 방안 및 옵션ㅅ ㅏ용 | 한번에 너무많은 배치수, 네트워크지연등으로 인한 DB 과부하 | 4개 파티션으로 나누어 500개씩 병렬처리 적재 |  | 서상원
2025-07-17 | 지연시간이 1000분을 넘는 오류 | 코드의 오류인가 파악하기위에 디비버에서 정렬기준으로 데이터 탐색 | 출발시간과 지연시간의 차이값을 계산하는 과정에서 00시를 넘어가면 -1200이런식으로 산출 | 자정이 넘기는 경우, 출발 보정 한느 특정 로직 사용 |  | 서상원
2025-07-17 | 지연시각을 0으로 통일시 분포 변경의 오류 |  | 예상보다 일찍 출발하는 경우의 수가 전부 정시출발로 측정됨 | 음수를 0으로 보정하기 전값으로 타깃 설정후 실시간 예측값에 보정 |  | 서상원
| 학습된 모델에 실시간 데이터 입력시 오류 |  | spark driver 메모리 부족

## vscode
발생 일시 | 현상 | 해결 시도 과정 | 원인 분석 | 해결 방안 | 비고 | 참여자
2025-07-08 | api 수집 도중 SSL 오류로 수집 불가 | 파이썬 버전 변경, 패키지 점검, 윈도우 인증서 저장소 업데이트, request의 verify 옵션활용(임시우회), ssl 인증서 검정 건너뛰고 호출 시도, 코드 및 환경변수 파라미터 점검, 파이썬 재설치, 운영체제 재부팅, verify 옵션 강제 종료 | 네트워크의 환경적 문제 혹은 인증키 오류 | 다른 팀원의 인증키로 정상 작동 |  | 서상원

## Function App, Eventhub
발생 일시 | 현상 | 해결 시도 과정 | 원인 분석 | 해결 방안 | 비고 | 참여자
07월 11일 | Azure FunctionApp 에서 Time Trigger 기능을 이용해서 실시간 api를 불러와서 event hub에 데이터를 보내려고 하는데 오류 발생 | 1. 최초 오류 확인, 데이터가 evnet hub로 넘어가지 않음 2. function app 프로젝트의 연결 string, hub 이름 검토 -> 이상없음 3. function app으로 넘어가는 데이터의 형태가 문제있는지 확인 -> 이상없음 4. 각자 환경에서 문제가 되는 time trigger가 실행되는지 확인 -> 환경을 바꿔도 실행이 되지 않음 5. 프로젝트의 환결설정 파일 모두 조사 -> 이상 없음 6. 새로운 프로젝트를 만들어서 코드 실행 -> 실행되지 않음 | 코드 잘못 입력 time tirgger 연결 설정 부분에서 connection=os.environ["Team1EventHubConnectionString"] 라고 입력되어 있었음 | 잘못 입력된 코드 아래와 같이 수정 connection="Team1EventHubConnectionString" |  | 송누림 임승수
07월 12일 | Azure FunctionAPP 함수를 Deploy 했으나 Azure portal 에서 함수 목록이 반영되지 않는 오류 발생 | logstream에서 확인 결과, 파일은 있지만 함수를 찾지 못하고 있었음. 실제로 Function App → 1dt-2nd-team-1pp → Files 확인 시 다른 파일들은 모두 정상적으로 업로드되어있는 것을 확인함. | 설정에 문제가 있는 것으로 추론됨 | local.settings.json 파일을 별도로 재업로드 |  | 송누림 임승수
07월 12일 | Azure Function APP 실행에 필요한 local.settings.json 파일이 Github에 업로드 되지 않는 문제 발생 | 1. github에 function app 파일 전체를 pull 했으나 local.settings.json을 포함한 일부 파일이 누락된 것을 발견 2. .gitnore 파일 확인 → local.settings.json 포함되어 있어 주석처리 후 다시 commit+push 시도 → 파일에 민감정보가 남아있어 GitHub secret scanning이 작동하여 git에서 remote rejected 에러 발생 → 강제로 push하도록 우회 가능하지만, 민감정보가 포함된 파일이 github에 업로드되는 문제 발생할 수 있음. 4. local.settings.json 파일의 민감정보를 대체문자열로 바꾸고 다시 commit+push 시도 → 그래도 과거커밋이력에 민감정보가 남아있기 때문에 GitHub secret scanning이 작동하여 .git에서 remote rejected 에러 발생 → 강제로 push하도록 우회 가능하지만, 민감정보가 포함된 커밋이력이 github에 업로드되는 문제 발생할 수 있음. 5. 기존 main branch를 백업해둔 후 과거 커밋 이력이 모두 삭제된 새로운 branch를 만들어 main branch에 덮어씌우고 commit+push 시도 → 성공 | 보안 문제를 방지하기 위해, Azure function project 생성 시 자동으로 생기는 ".gitnore" 파일에 'local.settings.json' 이 포함됨. 파일에 민감정보가 포함된 경우, local.settings.json을 주석처리하더라도 Git에서 remote rejected 에러가 발생하며 push 실패함. | 1. local.settings.json 파일에 포함된 민감정보(예:연결문자열)는 다른 문자열(예:"***보안이슈로대체***) 로 대체하고, 연결문자열은 별도로 전달하거나 Azure portal에서 개인적으로 확인하기로 함 2. 기존 커밋이력에 민감정보가 포함되어 있을 가능성이 있어, 커밋 이력 삭제된 새로운 branch를 만들어 main branch에 덮어씌움 (기존 main branch는 백업해둠) |  | 송누림 임승수
2025-07-13 | API에서 한 번에 많은 데이터 (약 1000행) 를 받아오는 경우, event hub에 그대로 전송하면 아래와 같은 오류 발생 Event is too large. Event is approximately 622565 bytes, and max size is 262144 bytes. | 1. 우선 vs code로 API에서 불러오는 최대 행 개수 확인 → 약 1081건, 하루에 운행되는 항공편 수 이므로 큰 차이 없을 것으로 예상 2. Function App에 이벤트 크기를 측정하고 여러 이벤트로 나누어 배치 처리하는 로직추가하고, 각 이벤트 당 크기는 안전하게 250KB 미만으로 설정하여 적재 시도 → 성공 | 현재 사용하고 있는 Basic 플랜은 이벤트 당 최대 크기가 262KB 로 제한되어 있음 | record_str (JSON 문자열)을 UTF-8로 바이트 인코딩한 후, 그 결과의 바이트 수(byte length) 를 측정하는 방식을 사용해 이벤트 당 크기를 제한하여 나누어 배치처리 |  | 송누림
2025-07-14 | 문제: bronze 단계에서, eventhub로 데이터를 전송한 횟수는 1회이지만, 실제로 eventhub에는 데이터가 2회 이상 전송되는 경우 발생함. | 1. 별도로 중복행 제거 로직을 추가하는 것이 필요하다고 판단함 특히 bronze 테이블에 적재되기 이전에, Eventhub 데이터를 사용하는 Stream Analytics Job 단계에서 중복 방지 처리하는 것이 필요 2. 정상적인 하나의 Event Hub의 이벤트에서, timestamp가 동일한 데이터가 여러 개 발생할 수 있음. 따라서 timestamp만을 기준으로 중복 행을 처리하면 데이터 유실 발생 → FIRST_VALUE()나 ROW_NUMBER()처럼 SQL 윈도우 함수를 사용하려 했으나 Stream Analytics에서 지원되지 않는 문제 발생 → 두 컬럼의 조합으로 GRUOP BY 하여 유일한 레코드만 PostgreSQL로 적재하도록 쿼리 수정 (예: (timestamp, flightid) 를 사용하여, flightid까지 같은 데이터가 여러 번 들어오는 건 중복으로 판단할 수 있도록 함) 3. 두 컬럼으로 조합시, GROUP BY에 사용되지 않은 문자열 등 컬럼은 MAX() 등 집계함수로 처리하지 못하는 문제 발생 → → 이에 모든 문자열/혼합형 컬럼을 GROUP BY로 처리하여 쿼리 수정 | 알 수 없는 function app 오류로 함수가 2번 실행되는 경우가 있는 것으로 보임 |  |  | 임승수, 송누림

## Stream Analytics Job
발생 일시 | 현상 | 해결 시도 과정 | 원인 분석 | 해결 방안 | 비고 | 참여자
07월 12일 | Azure Stream Analytics에서 JSON 구문 오류 발생 | 1. event hub 에 json 형식으로 데이터를 전송했으나, 실제 데이터가 들어있는 컬럼은 배열 형식임 → GetArrayElements() 메서드를 사용해서 가져오려 했으나, 'record type(=json)' 데이터는 array 처럼 사용될 수 없다는 에러 발생. 즉 현재 데이터는 2. MS learn 참고하여 record type 데이터에 사용되는 점(.) 표기법으로 접근 → 에러는 없으나, 아무런 데이터도 불러와지지 않음 3. Dataexploar를 사용해 데이터 형식 재확인 결과, 딕셔너리 안에 key값 없이 value값만 존재하는 배열형식으로 데이터가 삽입되어 있었음. 4. 배열을 딕셔너리로 변환해서 event hub에 전송함 → 반복 기준 설정이 어려웠고 불필요하게 데이터, 코드가 길어짐 5. MS learn 확인 결과 GetArrayElements()와 ArrayValue를 함께 사용해 record type 내부에 배열이 있는 기존 데이터 형태로도 반복적으로 데이터에 접근 가능한 것 확인 → 다만 루트가 배열인 경우는 불가능하므로, 루트가 배열이 되지 않도록 배열인 item 보다 한 단계 위인 body에서 데이터를 끊어서 event hub에 전송할 수 있도록 코드 수정함. | Json 레코드에 배열 요소가 포함되어 있었음 | Json 레코드에서 배열 요소를 개별 이벤트로 변환하는 방식 사용 SELECT hub.timestamp AS timestamp, item.ArrayValue.adate AS adate, item.ArrayValue.atime AS atime, ... INTO [postgresql-api-bronze-departure-forecast-1] FROM [1dt-2nd-team1-hub2] AS hub CROSS APPLY GetArrayElements(hub.data.items) AS item WHERE hub.source = 'api_bronze_departure_forecast'; |  | 서상원, 송누림
2025-07-13 | Exceeded the maximum number of allowed receivers per partition in a consumer group which is 5.' 에러 발생 | 1. 현재 이벤트허브의 cunsumer group 개수 확인 → Function 5개 + Job 1개 = 6개 (참고로, Eventhub 함수 1개당 하나의그룹을 사용함) 2. 현재 플랜의 한도 확인 → Basic 플랜은 Event Hub 당 Consumer Group 1개($Default), Consumer Group당 receiver 한도가 5개로 제한되어있음 3. 연결을 줄일 수 없으므로 플랜 업그레이드 고려 → Standard 로 업그레이드 시 Event Hub 당 Consumer Group을 20개로 늘릴 수 있음. 그러나 추가 과금이 되므로 보류. 4. 플랜 혜택 비교 → Basic플랜과 Standard 플랜은 모두 Event Hub를 최대 10개씩 생성할 수 있는 것으로 안내되어있는 것 발견 | Eventhub당 사용 consumer group 수, 리시버 수에 제한이 있었음. | 동일한 Eventhub Namespace에, 2개의 eventhub를 생성함. 이후 funcion_app.py 파일을 수정해 API별로 input eventhub1, eventhub2를 적절히 나누어 지정하고, Job의 input 및 쿼리도 동일하게 수정함. |  | 송누림
2025-07-13 | 쿼리에 작성한 'output'이라는 이름의 Output이 없다는 에러가 발생해 Job 실행이 거부되는 에러 | 1. INTO 구문에 output을 모두 잘 지정했는지 쿼리 확인 → 이상없음 2. 주석에 남아있는 데이터 모두 삭제 3. 캐싱데이터가 남아있을 가능성 → 브라우저 탭닫고 재실행, 재로그인, 시크릿탭 사용 4. 임의로 'output'이라는 이름의 postgreSQL output을 생성함 → 성공 | 모르겠음. 아마 캐싱데이터 문제인 듯 | 임의로 'output'이라는 이름의 postgreSQL output을 생성함 |  | 송누림
2025-07-13 | Function, Hub, Job은 정상적으로 실행되지만 특정 테이블에 적재가 되지 않는 오류 (api_bronze_area_weather_data, api_bronze_parkinglot) | 1. PostgreSQL 테이블에 특정 컬럼이 없다는 오류 → Job과 PostgreSQL의 실제 컬럼명이 알맞게 매치되어있는지 확인 → 일부 API로 불러온 컬럼명에 대문자가 포함되어 발생하는 오류인 것으로 확인 → 모든 컬럼명이 소문자로 되어있는 PostgreSQL에 맞춰 Stream Analytics Job 쿼리 수정 → 일부성공 2. |  |  |  | 송누림
2025-07-13